| Муниципальное образование «Город Биробиджан» Еврейской автономной области муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16» ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 99б тел. 8(42622)2–56–18 E-Mail: mdou161982@post.eao.ru 04.06.2026 г. № _114_. | Начальнику управления образованием мэрии города Е.А. Астафьевой |
| --- | --- |

МБДОУ «Детский сад № 16» направляет информацию о реализации мероприятий плана по устранению недостатков в ходе реализации оценки качества условий осуществления образовательной деятельности в 2025 году

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации |
| I. Открытость и доступность информации об организациях, осуществляющих образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| В ходе сбора, обобщения и анализа информации выявлено несоответствие информации о деятельности образовательной организации, размещенной на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет», ее содержанию и порядку (форме) ее предоставления, установленному постановлением Правительства РФ от 20.10.2021 № 1802, и требованиям к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 04.08.2023 № 1493, в частности: - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Для устранения выявленных недостатков необходимо разместить на официальном сайте организации в сети «Интернет» и привести в соответствие информацию о деятельности организации, в частности: - об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся - об обеспечении доступа в здания образовательной организации, в том числе в общежитие, интернат, приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 05.06.2026 | Заведующий |  | МБДОУ «Детский сад № 16». Наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ «Детский сад № 16» создаются условия доступности для всех категорий лиц с ограниченными возможностями здоровья: • Для инвалидов по слуху имеется звуковая индукционная петля • Для инвалидов по зрению есть доска Брайля на входе в здание • Ноутбук, компьютер, 2 проектора. Самостоятельного доступа воспитанников к ноутбуку, компьютеру, проектору не предусмотрено образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 16». Компьютерного класса нет. (информация на официальном сайте организации в разделе работа с детьми с ограниченными возможностями, так же имеется на сайте кнопка версия для слабовидящих людей ) | Исполнено 03.06.2026 |
| III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |
| В ходе обследования выявлено, что помещения образовательной организации и прилегающая к ней территория недостаточно оборудованы с учетом доступности для инвалидов, в частности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла-коляски - специально оборудованные санитарно -гигиенические помещения в образовательной организации | Необходимо обеспечить следующие условия доступности: - оборудование входных групп пандусами (подъемными платформами) - выделенные стоянки для автотранспортных средств инвалидов - поручни, расширенные дверные проемы - сменные кресла -коляски - специально оборудованные санитарно -гигиенические помещения в образовательной организации | 25.12.2026 | Заведующий | В учреждении недостаточно обеспечена доступность для людей с инвалидностью. Основные проблемы включают: - -Отсутствие пандусов и подъёмных платформ на входных группах. - –отсутствие специализированных стоянок для автотранспорта инвалидов. - –отсутствие поручней и расширенных дверных проёмов. - -Отсутствие сменных кресел-колясок. - - специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений. Для решения этих проблем ежеквартально направляются письма в соответствующие инстанции с просьбой о дополнительном финансировании. В письмах указывается на необходимость приобретения необходимого оборудования и проведения реконструкции здания. Для оборудования санитарно-гигиенических помещений и установки пандусов/подъёмных платформ требуется полная реконструкция здания. Это связано с большими финансовыми затратами, что затрудняет оперативное решение проблемы. |  | Обеспечение в МБДОУ «Детский сад № 16» условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими производится по мере поступлений денежных средств. На данный момент отсутствие финансирования. Руководителем ежегодно направляются письма в мэрию города о выделении дополнительных ассигнований. Планируется примерное решение вопроса в 2035 году. |
| В образовательной организации недостаточно условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | Необходимо обеспечить в организации следующие условия: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации помощь, оказываемая работниками образовательной организации, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях образовательной организации и на прилегающей территории | 25.12.2026 | Заведующий | По результатам оценки критерия "Доступность услуг для инвалидов" для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов проводятся групповые и индивидуальные занятия в соответствии с адаптированной образовательной программой, коррекционные занятия в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом (на каждого конкретного ребёнка). Проводятся занятия со специалистами педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор по физическому воспитанию, музыкальный руководитель (в соответствии с планом работы по ИОМ). 10 воспитателей прошли курсы повышения квалификации по направлению коррекционной работы с детьми – инвалидами и ОВЗ. Для детей-инвалидов по слуху имеется звуковая индукционная петля, на входе в здание доска Брайля. В данный момент детей-инвалидов по слуху и зрению в учреждении нет. |  | Исполнено |